## Sheet1
* 프로스포츠 정보 광장 체크리스트
대구분 | 구분 | 기능(메뉴) | 비고 | 체크리스트
계약 및 서류 제출
정보광장 개선및 설계 컨설팅 | 서비스 분석 | 기존 기능 분석 |  | 고도화사업에 따른 메뉴재구성에 따른 기능 재분석
|  | 기존 DB 분석 |  | 테이블 분석
|  | 개선 방향 수립 |  | 메뉴재구성에 따른 PC화면과 모바일 화면 기획
|  |  | 만족도 조사 페이지 기획 | 1.경기일정/결과, 관중통계와 같은 주요 페이지에 사이트 이용의 편의성에 대한 만족도 조사 화면 기획
2.5단계(매우만족, 만족, 보통, 불만족, 매우불만족) 척도로 사용하고, 불만족 또는 매우불만족 선택 시 ‘정보 광장 개선의견’ 제출 페이지를 팝업으로 구성해 이용자의 불편사항 면밀하게 분석하고 개선에 반영
|  | 화면 설계 |  | 1.한국프로스포츠협회 CI 메인 및 서브 색상을 정보광장 화면 설계
2.폰트변경 - Notes Sans 변경
3.그래프 등 모든 화면의 구성요소를 모바일 중심으로 잘 표현될 수 있도록 화면설계
| 인터뷰 및 회의 | 1차 인터뷰 및 회의 | 요구 사항 분석 | 회의록 산출물 검토
|  | 2차 회의 | 화면 설계 시안 회의 | 회의록 검토
정보광장 웹사이트 구축 | 화면 설계 & 디자인 | 메뉴 설계 |  | 제안요청서에 나와있는 1차 메뉴에 맞게 2,3차 메뉴 재구성
|  | 화면 설계 | PC사용자 화면 설계 | 시안 검토
|  |  | 모바일 사용자 화면설계 | 시안 검토
|  |  | 관리자 화면 설계 | 관리자화면은 재활용
|  | DB 설계 |  | 만족도 조사 페이지 DB 설계
|  | API 설계 |  | 연동 관련 API 설계
|  | 디자인 | 1차 PC 및 모바일 시안 | 시안 검토
|  |  | 2차 전체 PC 및 모바일 시안 | 시안 검토
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 사용자 퍼블리싱(PC Web) | 퍼블리싱 화면 검토
| 개발 | 공통사항 |  | 웹 표준, 개발보안, , 정부ㆍ공공기관 소프트웨어 개발 관련지침
개인정보보호법, 기타 등등 각종 법령 체크
소프트웨어 개발 관련 지침 및 가이드 등을 준수되었는지 체크
|  | 테마통계 |  | 테마통계 기획 및 페이지 확인
|  | API 적용 | 유관 단체 | 크롤링 동작 에러 모니터링 및 알림 체계 구축되었는지 체크
|  |  | 유관 단체 | 종목별 경기종료 후 10분 이내로 데이터 연동되었는지 체크
|  | 통계현황 | 관중 | 관중,경기별관중,구단별관중,지역별 현황 체크
|  |  | e-나라지표 | e-나라지표 계산식에 맞게 데이터 확인
|  |  | SNS | SNS 통계 체크
|  |  | 경기장 | 내용확인
|  |  | 스폰서 | 메뉴 삭제 여부 체크
|  |  | 역대우승팀 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 테마통계 | 테마 항목과 페이지 체크
|  | 일정/결과 | 금주 일정 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 전체 일정 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 리그순위 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  | 자료실 | PROSVIEW | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 스포츠 윤리교육 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 관람객 성향조사 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 기타자료 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  | 단체.구단 | 프로단체 정보 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  |  | 프로구단 정보 | 화면디자인 시안과 HTML 퍼블리싱 , 개발완료 상태 체크
|  | 관리자 기능 | 접속관리 | 체크리스트
|  |  | 메뉴 관리 | 메뉴관리 체크
|  |  | 운영 통계 | 통계 항목 체크
| 데이터요구사항 |  | 데이터베이스 설계 | 테이블 목록,관계도(ERD),엔티티 정의서 산출물 체크
|  |  | 데이터 연동 관리 | 데이터 업데이트 오류를 예방할수 있는 관리 전략 체크
| 테스트 요구사항 | 단위테스트 |  | 테스트 계획서 산출물 체크
|  | 통합테스트 |  | 테스트 계획서 산출물 체크
|  | 부하테스트 |  | 동시접속자 100명